## Sheet1
Các bước chuẩn bị cho đề tài
Giai đoạn 1: Nghiên cứu lý thuyết (1-2 tuần) | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-3.55728,73.16895&extent=31.69078,143.48145&range=search&timeZone=utc&search=%7B%22name%22:%22Search%20Results%22,%22params%22:%7B%22starttime%22:%222025-01-22%2000:00:00%22,%22endtime%22:%222025-02-21%2023:59:59%22,%22maxlatitude%22:21.974,%22minlatitude%22:7.885,%22maxlongitude%22:-248.73,%22minlongitude%22:-256.816,%22minmagnitude%22:2.5,%22orderby%22:%22time%22%7D%7D
1. Tìm hiểu về động đất và dữ liệu gia tốc
Cơ chế xảy ra động đất và các dấu hiệu nhận biết.
Tần số dao động của động đất và cách nó ảnh hưởng đến dữ liệu cảm biến.
Các tiêu chuẩn hoặc nghiên cứu trước đây về phát hiện động đất bằng gia tốc kế.
2. Cảm biến MPU6050 và xử lý dữ liệu
Cách MPU6050 đo gia tốc và con quay hồi chuyển.
Ý nghĩa của các trục (X, Y, Z) trong phát hiện dao động.
Lọc dữ liệu nhiễu từ MPU6050 (ví dụ: bộ lọc Kalman, trung bình trượt).
3. Xử lý tín hiệu và phát hiện bất thường
Các phương pháp xử lý tín hiệu (FFT, Wavelet Transform).
Kỹ thuật phát hiện bất thường (thresholding, machine learning).
Giai đoạn 2: Thu thập và tiền xử lý dữ liệu (2-3 tuần)
1. Thu thập dữ liệu từ cảm biến MPU6050
Ghi nhận dữ liệu gia tốc khi có rung động mạnh và khi không có động đất. |  | Quá trình làm
Định dạng lưu trữ dữ liệu (CSV, JSON).
Lưu thông tin vĩ độ nguồn và độ không chắc chắn của vĩ độ.
2. Tiền xử lý dữ liệu
Chuẩn hóa dữ liệu và lọc nhiễu.
Trích xuất các đặc trưng quan trọng (tần số, biên độ dao động).
Phân loại dữ liệu thành các nhóm: không có động đất, động đất nhẹ, mạnh.
Giai đoạn 3: Xây dựng mô hình phát hiện động đất (3-4 tuần)
1. Thiết lập tiêu chí phát hiện động đất
Xác định ngưỡng dao động bất thường dựa trên dữ liệu thu thập.
So sánh với các nghiên cứu trước để chọn phương pháp phù hợp.
2. Áp dụng thuật toán phát hiện động đất
Cách tiếp cận đơn giản: So sánh ngưỡng dao động.
Machine Learning:
Học có giám sát (SVM, Random Forest).
Deep Learning (LSTM, CNN nếu dữ liệu đủ lớn).
Đánh giá độ chính xác của từng phương pháp.
3. Kiểm thử và đánh giá mô hình
Chạy thử nghiệm mô hình với dữ liệu thực tế.
Tính độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu của mô hình.

## Sheet2
Tuần | Ngày | Nhiệm vụ | Các bước thực hiện | Tồn đọng khó khăn | Cách giải quyết | Nguồn tham khảo | Trạng thái
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
Tuần 1 | Column2: 1. Xác định mục tiêu đồ án; Column3: Input: Dữ liệu cảm biến gia tốc (có thể bao gồm gia tốc theo 3 trục, góc quay). Đầu ra: Kết quả dự đoán (có động đất hay không, hoặc mức độ động đất nếu có thể). | Complete
|  | 2. Nghiên cứu và thu thập dữ liệu | Dữ liệu có sẵn: Bộ dataset Tiền xử lý dữ liệu: - Xử lý nhiễu từ cảm biến. - Chuẩn hóa dữ liệu (nếu cần). - Xử lý thông tin vĩ độ và độ không chắc chắn. Bổ sung dữ liệu (nếu cần): Tìm kiếm dữ liệu động đất từ USGS hoặc các nguồn mở. Tổng hợp dữ liệu để làm phong phú dataset. | Chưa hiểu rõ features trong dataset. | Có sẵn bộ dataset |  | Doing
Tuần 2 |  | 3. Chọn phương pháp Machine Learning | Học có giám sát: SVM, Random Forest, hoặc XGBoost nếu dữ liệu dạng bảng. CNN/LSTM nếu muốn xử lý theo chuỗi thời gian. Deep Learning: RNN hoặc LSTM để học xu hướng của dữ liệu theo thời gian. Transformer (nếu muốn thử nghiệm mô hình hiện đại hơn). |  | Học Python Các thư viện: numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn. | Seaborn : https://youtu.be/4_YB4ZWLgPg?si=AcWbROmnehQjGxIv Scikit_learn: https://youtu.be/VsXKtjddXWY?si=feciGO93aZKy6V00 https://youtube.com/playlist?list=PLJcWUrckOCKKwjjHALg6fnyQCHv8z92rs&si=WOceLZB35AJzwj9V | Plan
| Column3: Thực hành: Load file CSV, vẽ biểu đồ dữ liệu gia tốc. | Doing
| Column3: Ngày 3-4: Học máy có giám sát (Supervised Learning) ✅ Học về Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) & Phân loại (Classification). ✅ Tìm hiểu về SVM, Decision Tree, Random Forest. ▶️ Thực hành: Áp dụng mô hình phân loại dữ liệu từ MPU6050 để dự đoán động đất.; Column5: Đại số tuyến tính: Ma trận, vector, phép nhân ma trận (cần để hiểu cách hoạt động của mô hình). Xác suất & Thống kê: Phân phối xác suất, kỳ vọng, phương sai | Plan
Tuần 3 | Column3: Ngày 5-6: Tiền xử lý dữ liệu cảm biến ✅ Hiểu về chuỗi thời gian (Time Series Data). ✅ Chia dữ liệu Train/Test, xử lý nhiễu từ cảm biến. ▶️ Thực hành: Chuyển dữ liệu từ cảm biến thành đầu vào cho mô hình ML. | Plan
| Column3: Ngày 7: Dự án nhỏ đầu tiên ✅ Huấn luyện mô hình ML trên dữ liệu cảm biến gia tốc MPU6050. ✅ Đánh giá mô hình bằng Accuracy, Precision, Recall. | Plan
| Column3: Ngày 10-11: Huấn luyện & Tối ưu mô hình ✅ Điều chỉnh tham số (batch size, learning rate). ✅ Giảm Overfitting bằng kỹ thuật Dropout. ▶️ Thực hành: Tối ưu mô hình dự đoán động đất bằng LSTM. | Plan
| Column3: Ngày 12-13: Kiểm thử với dữ liệu thực tế ✅ Đánh giá mô hình bằng các tập dữ liệu mới. ✅ So sánh LSTM với Random Forest hoặc SVM. ▶️ Thực hành: Xuất kết quả dự đoán và kiểm tra độ chính xác. | Plan
Tuần 3 | Column2: 4. Xây dựng mô hình dự đoán động đất; Column3: Tiền xử lý dữ liệu: Cắt nhỏ dữ liệu thành cửa sổ thời gian phù hợp. Chuyển đổi dữ liệu về định dạng mô hình yêu cầu. Huấn luyện mô hình: Chia tập dữ liệu (train/test). Lựa chọn mô hình phù hợp. Tinh chỉnh tham số (Hyperparameter tuning). Đánh giá mô hình: Sử dụng các chỉ số: Accuracy, Precision, Recall, F1-score. Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ để phân tích kết quả. | Plan
Tuần 4 | Column2: 5. Triển khai và kiểm thử mô hình | Plan
Plan
Tuần 5 | Column2: 6. Viết báo cáo; Column3: Viết báo cáo và bảo vệ đồ án Bố cục báo cáo: Giới thiệu đề tài. Tổng quan về dữ liệu và cảm biến MPU6050. Phương pháp phân tích và dự đoán. Kết quả thực nghiệm. Đánh giá và hướng phát triển. Chuẩn bị slide trình bày. | Plan